

|  |
| --- |
| **ДУМА ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ** |
|  |

**РЕШЕНИЕ № 402**

**27.03.2025 г. Новый Уренгой**

**Об отчете о деятельности**

**Контрольно-счетной** **палаты Нового Уренгоя за 2024 год**

Заслушав отчёт председателя Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя за 2024 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Нового Уренгоя, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.09.2011 № 128, руководствуясь Уставом городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Новый Уренгой

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прилагаемый отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя за 2024 год.
2. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Импульс Севера» и на официальном сайте Думы города Новый Уренгой.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  города Новый Уренгой |  | П.М. Шумова |

Приложение

к решению Думы

города Новый Уренгой

от 27.03.2025 № 402

**Отчет о деятельности**

**Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя за 2024 год**

**1. Общая часть**

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя (далее – Отчет) представляется в Думу города Новый Уренгой (далее – Дума) в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ) и Положения о Контрольно-счетной палате Нового Уренгоя, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.09.2011 № 128 (далее – Положение о КСП).

Контрольно-счетная палата Нового Уренгоя (далее - Контрольно-счетная палата) как орган внешнего муниципального финансового контроля городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, Положением о КСП осуществляет: контроль за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета; контроль за организацией исполнения местного бюджета; контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Новый Уренгой; экспертизы проектов местного бюджета, проверку и анализ обоснованности его показателей; внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета; экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Новый Уренгой, экспертизы проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ).

В соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и решением Думы города Новый Уренгой от 24.10.2024 № 340 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», Контрольно-счетная палата с 20.12.2024 определена органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

Отчёт содержит информацию об основных направлениях деятельности Контрольно-счётной палаты в 2024 году, о проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков, по выполнению рекомендаций Контрольно-счётной палаты, а также приоритетные направления деятельности в 2025 году.

В последующих разделах Отчета более подробно отражена деятельность по реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации.

**2. Основные результаты деятельности**

**Контрольно-счетной палаты за 2024 год**

Контрольно-счётная палата осуществляла деятельность на основании плана деятельности на 2024 год, сформированного с учётом предложений Главы города Новый Уренгой, а также иных мероприятий в рамках информационной, организационно-методической и прочей деятельности. Поручения Думы на проведение контрольных мероприятий при формировании плана деятельности на 2024 год в адрес Контрольно-счетной палаты не поступали.

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-счетной палаты за период 2022-2024 годов, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности КСП за 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (с учетом внешней проверки), в том числе: | 49 | 43 | 30 |
| 1.1. | Контрольных мероприятий, ед. | 5 | 4 | 3 |
| 1.2. | Экспертно-аналитических мероприятий, ед. | 42 | 37 | 25 |
| 1.3. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГРБС, ед. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Охвачено объектов, ед. | 21 | 19 | 22 |
| 3. | Проверено бюджетных и иных средств, млн руб. | 1 086 | 354,7 | 420,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Охвачено бюджетных средств внешней проверкой отчета об исполнении бюджета | 17 674 | 21 029 | 33 014 |
| 5. | Проверено муниципального имущества стоимостью, млн руб. | 77,6 | 56,1 | 131,8 |
| 6. | Выявлено нарушений законодательства, млн руб., в том числе: | 12,4 | 27,7 | 41,3 |
| 6.1. | нецелевое использование бюджетных средств, млн руб. | 0 | 1,3 | 1,6 |
| 6.2. | неэффективное расходование бюджетных средств, млн руб. | 0,1 | 3,7 | 2,1 |
| 6.3. | нарушения при формировании и исполнении бюджетов, млн руб. | 2,2 | 4,4 | 7,5 |
| 6.4. | нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, млн руб. | 4,0 | 0,1 | 0 |
| 6.5. | иные нарушения, млн руб. (нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; нарушения при осуществлении закупок) | 6,1 | 18,2 | 30,1 |
| 7. | Объем выявленных нарушений, подлежащих устранению, млн руб. | 6,5 | 16,5 | 39,6 |
| 8. | Возмещено бюджетных средств, млн руб./ в т.ч. по проверкам прошлых лет, млн руб. | 0,3/0 | 0,5/0,2 | 1,8/0,4 |
| 9. | Устранено нарушений иным способом, млн руб./ в т.ч. по проверкам прошлых лет, млн руб. | 6,2/32,2 | 33,1/23 | 38,5/6,4 |
| 10. | Количество направленных представлений, предписаний/ снято с контроля представлений, предписаний | 11/14 | 4/2 | 6/3 |
| 11. | Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий/рассмотрено соответствующими органами, ед. | 1/2 | 1/1 | 3/2 |
| 12. | Сумма штрафов назначенных/поступивших в бюджет, тыс. руб. | 25/25 | 5/5 | 40/20 |
| 13. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы | 3 | 3 | 3 |

Количество проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 6 единиц и составило 30 мероприятий, в том числе:

* внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год – 2 единицы;
* контрольные мероприятия – 3 единицы;
* экспертно-аналитические мероприятия – 25 единиц.

Основную долю мероприятий, проведенных в 2024 году, традиционно составляют экспертно-аналитические мероприятия.

Проведены внешние проверки отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГРБС, контрольные и иные экспертно-аналитические мероприятия 22-х объектов (муниципальные учреждения, органы Администрации города Новый Уренгой, органы местного самоуправления), в аналогичном периоде прошлого года – 19 объектов.

Объем проверенных средств местного бюджета и иных средств составил 33 435 249 тыс. руб., где:

* объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчета об исполнении бюджета, – 33 014 531 тыс. руб. или 98,7%;
* объем бюджетных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий, – 394 586 тыс. руб. или 1,2%;
* объем иных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий, – 26 132 тыс. руб. или 0,09%.

Стоимость проверенного муниципального имущества - 131 883 тыс. руб.

По итогам проведенных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на сумму 41 387 тыс. руб., что составило 0,12% от общего объема проверенных средств местного бюджета.

Объем выявленных нарушений и недостатков, подлежащих устранению, составил 39 599 тыс. руб.

Устранено финансовых нарушений иным способом в отчетном году – 38 534 тыс. руб., где:

* 32 166 тыс. руб. – устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в отчетном году, или 84,7% финансовых нарушений, подлежащих устранению;
* 6 368 тыс. руб. – устранено финансовых нарушений по мероприятиям прошлых лет.

Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 792 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий за отчетный год в адрес объектов контроля направлено 6 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, пресечению, устранению и предупреждению нарушений, возмещению причиненного ущерба. Снято с контроля ввиду полного исполнения 3 представления. Не снято 5 представлений, из них 3 представления отчетного периода ввиду наступления срока их исполнения в 2025 году, 2 представления прошлых отчетных периодов.

За отчетный период возбуждено 3 дела об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП РФ в отношении должностных лиц. В 2024 году назначены штрафы в сумме 40,0 тыс. руб., из которых 20,0 тыс. руб. уплачены и поступили в местный бюджет.

Приняты меры объектами контроля по привлечению должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, к дисциплинарной ответственности. Всего к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

О результатах проводимых мероприятий Контрольно-счетная палата регулярно информировала Главу города Новый Уренгой, Председателя Думы.

Информация, итоговые документы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой, размещены на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой в сети Интернет в разделе «Контрольно-счетная палата».

**3. Экспертно-аналитическая деятельность**

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в рамках проведения экспертизы проекта местного бюджета Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение на проект решения Думы «О бюджете города Новый Уренгой на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект бюджета), которое направлено в Думу и Главе города Новый Уренгой.

Заключение Контрольно-счетной палаты включает в себя анализ соответствия проекта бюджета, документов и материалов, представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ и иным правовым актам, общую характеристику проекта бюджета, анализ доходов и расходов бюджета, анализ формирования расходов на реализацию муниципальных программ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, формирование доходной части бюджета осуществлено с учётом изменений бюджетного и налогового законодательства. Соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ.

Проект бюджета сохранил социальную ориентированность.

В результате Контрольно-счетная палата рекомендовала Думе принять проект бюджета.

В 2024 году проведена экспертиза 4 проектов решений Думы о внесении изменений в действующее решение о местном бюджете.

Вносимые изменения касались в основном корректировки основных характеристик местного бюджета, перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных средств по отдельным статьям расходов между главными распорядителями бюджетных средств, уточнения объема целевых средств, поступивших из окружного бюджета, выделения и перераспределения бюджетных ассигнований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств. В заключениях отражался анализ доходных и расходных статей местного бюджета, указывались замечания и рекомендации по их устранению.

Заключения по результатам таких экспертиз предоставлялись депутатам Думы для ознакомления.

В целях осуществления экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Новый Уренгой, экспертизы проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, Контрольно-счетной палатой в 2024 году проведена экспертиза 7 проектов муниципальных правовых актов.

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) Контрольно-счетной палатой подготовлено 13 заключений.

В заключениях Контрольно-счетной палаты отражены 12 замечаний и предложений, из которых 12 учтены при утверждении проектов муниципальных правовых актов и изменений в муниципальные программы.

Контрольно-счетной палатой в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положения о Контрольно-счетной палате, в целях реализации полномочий по внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета проведено экспертно-аналитическое мероприятие, необходимое для подготовки заключения на отчёт об исполнении местного бюджета за 2023 год.

В 2024 году проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2023 год, включая внешнюю проверку бюджетной отчётности 9 главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС).

В ходе проведения внешней проверки проведена оценка своевременности представления, достоверности и полноты отчётности ГАБС и отчёта об исполнении местного бюджета за 2023 год, проведён анализ изменений основных характеристик местного бюджета, анализ исполнения доходной и расходной частей местного бюджета, анализ реализации муниципальных программ, источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2023 год нарушений, имеющих суммовую оценку, не выявлено.

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС выявлено нарушение принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в сумме 78 тыс.руб.

Выявленные в ходе внешней проверки и отраженные в заключениях нарушения ГАБС не повлияли на достоверность кассового исполнения бюджета по доходам, расходам, дефициту бюджета. По результатам внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2023 год Контрольно-счетная палата выразила мнение о достоверности бюджетной отчетности.

**4. Контрольная деятельность**

В рамках контрольной деятельности Контрольно-счетной палатой проведено 3 контрольных мероприятия, в том числе:

* проверка законности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, средств, полученных от оказания платных услуг на содержание муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Импульс Севера»;
* аудит закупок в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой;
* совместное со Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств окружного бюджета на реализацию мероприятий по замене контейнерного парка и приведения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствие санитарным нормам и правилам в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году».

В 2024 году при проведении контрольных мероприятий проверено использование бюджетных средств и муниципального имущества в объёме 552 601 тыс. руб., охвачено 12 объектов (2 органа Администрации города Новый Уренгой, 10 муниципальных учреждений).

По результатам контрольных мероприятий в отчётном году выявлено 108 фактов нарушений на сумму 41 387 тыс. руб., устранено с учетом проверок прошлых лет 120 фактов на сумму 40 326 тыс. руб., что представлено в таблице 2.

Таблица 2

Информация по выявленным и устраненным нарушениям

по результатам контрольных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нарушений** | **Выявлено нарушений** | | **Устранено нарушений** | |
| **сумма, тыс. руб.** | **кол-во, факты** | **сумма, тыс. руб.** | **кол-во, факты** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нецелевое использование бюджетных средств | 1 637 | 3 | 2214 | 6 |
| 2 | Нарушения при формировании и исполнении бюджетов | 7 526 | 11 | 7870 | 15 |
| 3 | Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 28 997 | 12 | 26464 | 16 |
| 4 | Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью | 0 | 0 | 123 | 37 |
| 5 | Неэффективное использование бюджетных средств | 2 127 | 8 | 437 | 7 |
| 6 | Иные нарушения | 0 | 20 | 2671 | 28 |
| 7 | Нарушения при осуществлении муниципальных закупок | 1 100 | 54 | 547 | 11 |
|  | ***Всего*** | ***41 387*** | ***108*** | ***40 326*** | ***120*** |

Наибольшее количество нарушений, выявленных по итогам проведённых мероприятий в 2024 году, составили нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 54 факта на сумму 1100 тыс. руб. (50% от общего количества нарушений), выявлены при проведении контрольных мероприятий на 9 объектах контроля и связаны в основном с нарушением в части обоснования выбора объекта (объектов) закупки определения и обоснования НМЦК(Д).

Нецелевое использование бюджетных средств составило 3% от общего количества нарушений и связано с неправомерным расходованием средств на оплату труда (начисления, не связанные с выполнением муниципального задания, оплата труда специалиста, не имеющего требуемого образования) за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (3 факта на сумму 1637 тыс. руб.).

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 10% от общего количества нарушений и связаны в основном с приемкой невыполненных работ или приемкой и оплатой работ по завышенной стоимости; осуществлением авансового платежа сверх размера, установленного нормативным правовым актом по реализации местного бюджета; неправомерной компенсацией (возмещением) расходов при оплате проезда в отпуск и (или) связанные со служебными командировками (11 фактов на сумму 7 526 тыс. руб.).

Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, составили 11% (или 12 фактов на сумму 28 997 тыс. руб.) от общего количества нарушений и связаны с нарушением требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета и к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета.

Неэффективное использование бюджетных средств составило 7% (или 8 фактов на сумму 2127 тыс. руб.) и связано c нарушением при осуществлении закупок в части недостижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств; наличия закупки, имеющей признаки завышения НМЦК, а также неправомерное использование бюджетных средств на возмещение затрат управляющей организации.

Иные нарушения составили 19% (или 20 фактов без стоимостного выражения) от общего количества нарушений и связаны: с несоответствием или отсутствием муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок в частивыполнения муниципальных работ в сфере средств массовой информации; несоответствием действующему законодательству положений о закупке учреждений; несоответствием произведенных расходов порядку расходования средств, полученных от оказания платных услуг; размещением неактуального Реестра мест накопления ТКО города Новый Уренгой на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой; непредоставлением управляющими организациями отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии; отсутствием в Правилах благоустройства города Новый Уренгой установленных требований к элементам сопряжения покрытий, ограждениям, крышам мест (площадок) накопления ТКО, предусмотренных абзацами 3 - 5 пункта 17.6 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр.

*По результатам проведения проверки законности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, средств, полученных от оказания платных услуг на содержание муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Импульс Севера»:*

* устранены нарушения порядка компенсации расходов при оплате проезда в отпуск и (или) связанные со служебными командировками в общей сумме 76 тыс. руб., из них возвращено в местный бюджет необоснованных расходов 46 тыс. руб., восстановлено неправомерных расходов 2 тыс. руб., подтверждено расходов на 28 тыс. руб.;
* устранены нарушения ведения бухгалтерского учета в части обеспечения надлежащего учета себестоимости выполняемых работ, принятия к бухгалтерскому учету сайта учреждения, надлежащего бухгалтерского учета муниципального имущества на сумму 19 137 тыс. руб.;
* возвращены в доход местного бюджета неправомерно использованные бюджетные средства в результате нарушения порядка оплаты труда в сумме 536 тыс. руб.;
* устранен факт нецелевого использования средств субсидии на выполнение муниципального задания в размере 1103 тыс. руб. путем привлечения руководителя учреждения к административной ответственности по [ст. 15.14](https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/1514) КоАП РФ (назначен штраф 20 тыс. руб.);
* внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты в частиразработки требований к содержанию муниципальных работ и установлению методики расчета показателей, утверждения порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в сфере средств массовой информации, утверждения порядка определения нормативных затрат, определения порядка расчета коэффициента выравнивания;
* утвержден приказ о проведении служебного расследования, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника учреждения.

*По итогам аудита закупок в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой:*

* устранены нарушения ведения бухгалтерского учета в части обеспечения надлежащего бухгалтерского учета муниципального имущества на сумму 4 675 тыс. руб.;
* возвращены в доход местного бюджета необоснованные расходы в общей сумме 474 тыс. руб., в том числе допущенные в результате счетной ошибки при расчете НМЦК, повлекшей завышение цены контракта на 20 тыс. руб., и оплата за невыполненные работы в размере 454 тыс. руб.;
* возвращены в доход учреждения необоснованные расходы, допущенные в результате повторной оплаты услуг, на 12 тыс. руб.;
* осуществлена поставка недостающего товара на сумму 8 тыс. руб.;
* приведены в соответствие действующему законодательству положения о закупке, функции и полномочия сотрудника, ответственного за организацию закупочной деятельности в 3-х учреждениях;
* приведены в соответствие действующему законодательству уставы 2-х учреждений.

*По результатам проведения проверки эффективности использования средств окружного и местного бюджета на реализацию мероприятий по замене контейнерного парка и приведения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствие санитарным нормам и правилам в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году:*

* устранены риски для приемки и оплаты работ и материалов по завышенной стоимости за счет бюджетных средств на сумму 996,5 тыс. руб. (за счет средств окружного бюджета - 987,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 8,9 тыс. руб.). Произведен перерасчет возмещения (компенсации) подрядчику затрат по НДС при УСН в локальных сметах согласно письму Госстроя от 06.10.2003 № НЗ-6292/10;
* устранены факты приемки и оплаты невыполненных работ, в результате чего оказано услуг подрядной организацией (устройство полов и замена шибера мусоропровода, замена дверей с деревянных на металлические) на 3 751 тыс. руб. (за счет средств окружного бюджета - 3713 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 38 тыс. руб.);
* устранены факты приемки и оплаты невыполненных работ (по устройству бетонного основания из армированного бетона или дорожной плиты) путем возврата денежных средств в бюджет на сумму 300 тыс. руб. (за счет средств окружного бюджета - 297 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 3 тыс. руб.);
* обеспечено внесение изменений в Реестр мест накопления ТКО города Новый Уренгой, сформированный в формате электронной таблицы, размещенный на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой <https://nur.yanao.ru/documents/active/279625/> в следующей части: актуализирована ссылка на схему размещения мест (площадок) накопления ТКО; внесены сведения об используемом покрытии и площади мест (площадок) накопления ТКО; внесена информация о собственниках мест (площадок) накопления ТКО (адрес регистрации по месту жительства, контактные данные для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);
* утвержден приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности 1 должностного лица.

*По результатам проверки расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели, законности использования муниципальной собственности в муниципальном автономном учреждении спортивная школа «Арктика» (план деятельности на 2023 год):*

* устранены нарушения порядка компенсации расходов при оплате проезда в отпуск и (или) связанные со служебными командировками в общей сумме 186 тыс. руб., из них возвращено в местный бюджет необоснованных расходов 78 тыс. руб., восстановлено неправомерных расходов 107 тыс. руб., выплачено суточных сотруднику 0,7 тыс. руб.;
* восстановлены необоснованные расходы в размере 173 тыс. руб., оплаченные за услуги досуговых и экскурсионных мероприятий, не подлежащих обеспечению;
* восстановлены необоснованные расходы, допущенные в результате нарушения порядка оплаты труда, в размере 576 тыс. руб.;
* устранены нарушения ведения бухгалтерского учета в части обеспечения надлежащего бухгалтерского учета муниципального имущества на сумму 123 тыс. руб.;
* устранены неправомерные расходы на компенсацию затрат по найму (аренде) жилого помещения на сумму 150 тыс. руб. путем уточнения расходов ПФХД.

*По результатам проверки достоверности и полноты ведения учета имущества муниципального образования город Новый Уренгой в Департаменте имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (план деятельности на 2022 год):*

* устранено 30 фактов нарушений порядка учета и ведения реестра муниципального имущества (далее – РМИ), в том числе внесены в РМИ: сведения о кадастровых номерах объектов недвижимого имущества; информация об объектах недвижимого имущества, в отношении которых неверно указаны либо не указаны параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; информация об объектах недвижимого имущества, не включенных в РМИ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

*По результатам обследования деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела (план деятельности на 2023 год):*

* устранено 4 факта нарушений, оформлены в муниципальную собственность и переданы специализированной службе объекты недвижимого имущества, необходимые для организации ритуальных услуг;
* утверждены приказы о составе и порядке работы комиссии по отводу мест погребения на полузакрытых кладбищах, внутри старых участков; о порядке взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности при отводе мест для погребения.

*По итогам совместной проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта по объекту «МАДОУ «ДС «Огонек», расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный д. 2, корп. 10» (совместно со Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа) (план деятельности на 2023 год):*

* устранено неправомерное использование средств местного бюджета путем корректировки стоимости ремонта в сторону уменьшения на 2 521 тыс. руб.

*По итогам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой в 2021 году и истекшем периоде 2022 года (план деятельности на 2022 год):*

* получателями субсидий возвращены в доход бюджета неправомерные расходы в сумме 358 тыс. руб., допущенные в результате нарушений порядка и (или) условий предоставления грантов в форме субсидий (окружной бюджет - 126 тыс. руб., местный бюджет - 232 тыс. руб.).

*По итогам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2022 год (план деятельности на 2023 год):*

* устранено грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета в сумме 2 652 тыс. руб., выразившееся в искажении формы сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).

**5. Правовое, методологическое обеспечение деятельности, кадровая и организационная работа Контрольно-счетной палаты**

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, системой законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

По итогам отчетного периода в Контрольно-счетной палате действуют 9 стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 2 стандарта организации деятельности Контрольно-счетной палаты и 1 методический материал.

В Контрольно-счетной палате действует межведомственная система электронного документооборота и делопроизводства. Объем документооборота за 2023 год составил 307 документов, из них входящих - 102, исходящих - 205.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждена решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.09.2011 № 128 «О Контрольно-счетной палате Нового Уренгоя» в количестве 2 единиц: председателя и аудитора.

В связи с наделением с 20.12.2024 Контрольно-счетной палаты полномочием на осуществление контроля в сфере закупок решением Думы от 24.10.2024 № 341 «О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.09.2011 № 128» штатная численность увеличена на 3 единицы.

В отчетном периоде фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2024 составила 2 единицы, на 01.01.2025 - 5 единиц.

Все должностные лица Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование.

В 2024 году дополнительное профессиональное образование по основным направлениям деятельности получили два должностных лица Контрольно-счетной палаты.

В 2024 году бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты исполнены в сумме 13 365 тыс. руб.

Для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде заключено и исполнено 12 муниципальных контрактов. Закупки осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

**6. Деятельность Контрольно-счетной палаты**

**по обеспечению** **информационной открытости**

**и взаимодействию с другими органами**

Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Думой, Администрацией города Новый Уренгой и органами Администрации города Новый Уренгой, прокуратурой города Новый Уренгой, иными контрольно-счетными органами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных образований.

В отчетном году в рамках взаимодействия в соответствующие органы направлялись результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также заключения на проекты муниципальных правовых актов и муниципальных программ (изменений в них).

Контрольно-счетная палата принимала участие в деятельности комиссий Думы, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на рабочих заседаниях Думы, и других мероприятиях.

Продолжено взаимодействие с Межведомственным Советом при Главе города Новый Уренгой по противодействию коррупции, членом которого является председатель Контрольно-счетной палаты. В адрес Межведомственного совета ежеквартально направляется информация о проведенных мероприятиях и выявленных нарушениях.

Руководствуясь положениями Федерального закона № 6-ФЗ, Контрольно-счетная палата неукоснительно соблюдает принцип открытости и гласности перед населением. О результатах своей деятельности информирует Думу и население, в том числе через сетевое издание «Импульс Севера» и официальный сайт Администрации города Новый Уренгой в разделе «Контрольно-счетная палата».

В отчётном периоде Контрольно-счетная палата активно взаимодействовала со Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, контрольно-счётными органами муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках взаимного обмена информацией и опытом. В 2024 году председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в заседаниях Совета контрольно-счетных органов автономного округа.

В отчетном году Контрольно-счетная палата приняла участие в заседании Общего собрания Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ, в ходе которого рассмотрены актуальные вопросы внешнего муниципального финансового контроля и пути развития в современных условиях.

С целью решения общих задач и обмена опытом Контрольно-счетная палата продолжает взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счётных органов.

В отчетном году должностные лица Контрольно-счетной палаты участвовали в образовательных мероприятиях, организованных Союзом муниципальных контрольно-счётных органов в формате видеоконференции.

С целью взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами, а также с органами местного самоуправления, контрольно-счетными органами, учреждениями и организациями Контрольно-счетной палатой заключено 6 соглашений о взаимодействии.

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между прокуратурой города Новый Уренгой и Контрольно-счетной палатой в отчетном году материалы 3 мероприятий направлены в прокуратуру города Новый Уренгой для принятия мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений действующего законодательства.

По материалам 3 мероприятий, направленных в прокуратуру города Новый Уренгой, по фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования, а именно направлено 3 представления объектам контроля для устранения нарушений.

**7. Основные направления деятельности в 2025 году**

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2025 год по внешнему муниципальному финансовому контролю сформирован в соответствии с полномочиями и задачами, возложенными на Контрольно-счетную палату Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ.

Во исполнение поставленных задач Контрольно-счетной палатой запланировано провести в 2025 году 6 контрольных и иных экспертно-аналитических мероприятий на основании предложений Главы города Новый Уренгой, 2 экспертно-аналитических мероприятия по инициативе Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счетной палатой в 2025 году в рамках внешнего муниципального финансового контроля будут проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в целях: контроля за расходами на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения и специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; проверки достоверности отражения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в рамках проведения внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС; проверок расходования средств местного бюджета в сферах образования и молодежной политики; аудита эффективности расходов на организацию подвоза учащихся муниципальных образовательных организаций; аудита эффективности использования земельных ресурсов города Новый Уренгой; анализ полноты поступлений в местный бюджет платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов.

План проведения проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков на 2025 год сформирован с применением риск-ориентированного подхода в отношении 15 муниципальных заказчиков (2 органа Администрации города Новый Уренгой, 12 муниципальных учреждений, 1 муниципальное унитарное предприятие).