|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **города Нового Уренгоя**  **РЕШЕНИЕ** | | |
| |  | | --- | | г. Новый Уренгой |   19 июня 2025 года № 90/480  **О Календарном плане основных мероприятий**  **по подготовке и проведению выборов**  **депутатов Думы города Новый Уренгой восьмого созыва**  На основании решения Думы города Новый Уренгой от 19 июня 2025 года № 421 «О назначении выборов депутатов Думы города Новый Уренгой восьмого созыва», постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2022 года № 32/272-7 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Нового Уренгоя полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа», рассмотрев представленный проект Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Новый Уренгой восьмого созыва, руководствуясь статьёй 30 Регламента Территориальной избирательной комиссии города Нового Уренгоя, Территориальная избирательная комиссия города Нового Уренгоя **РЕШИЛА:**  1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Новый Уренгой восьмого созыва.  2. Направить настоящее решение Главе города Новый Уренгой, в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.  3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Импульс Севера».  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии города Нового Уренгоя О.Р. Федорив. | | |
| Председатель  Территориальной избирательной  комиссии города Нового Уренгоя | | О.Р. Федорив |
| Секретарь  Территориальной избирательной  комиссии города Нового Уренгоя | | Н.В. Литвин |
|  |  | |

УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии города Нового Уренгоя

от 19 июня 2025 года № 90/480

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Думы города Новый Уренгой восьмого созыва**

**Дни голосования – 12, 13 и 14 сентября 2025 года**

**Дата назначения выборов - 19 июня 2025 года**

**Дата официального опубликования - 19 июня 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  *(п. 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ))* | В исключительных случаях – не позднее 05 июля 2025 года  (вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных и городских округов (далее – главы местных администраций) по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями (далее – ТИК) |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования  *(ч. 6 ст. 10 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 04 августа 2025 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций |
| 3 | Представление сведений об избирателях в ТИК, УИК для составления списков избирателей  *(ч. 6 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В ТИК сразу после назначения дня голосования, а если список избирателей составляется УИК – в соответствующие УИК сразу после их сформирования | Главы местных администраций, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  *(ч. 2 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 02 сентября 2025 года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 5 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых проводится досрочное голосование отдельных групп избирателей  *(чч. 2, 2.1 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 23 августа 2025 года  (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | ТИК, УИК |
| 6 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях  *(ч. 2.1 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 03 сентября 2025 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования УИК) | УИК |
| 7 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей  *(ч. 5 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 11 сентября 2025 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК |
| 8 | Передача первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК  *(ч. 8 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 03 сентября 2025 года, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 23 августа 2025 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее чем за 21 день до дня голосования) | ТИК |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  *(ч. 1 ст. 13 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 03 сентября 2025 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей, а в случае проведения досрочного голосования – с 23 августа 2025 года  (за 10 дней до дня голосования, в случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей, а в случае проведения досрочного голосования – за 21 день до дня голосования) | УИК |
| 10 | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания  *(п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 12 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 08 сентября 2025 года  (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования)  Не позднее 14 часов 00 минут 11 сентября 2025 года  (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы  Избиратели, которые будут находиться в дни голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели, работающие вахтовым методом  (смены) |
| 11 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей  *(ч. 2 ст. 13 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК |
| 12 | Рассмотрение жалобы (заявления) на решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом  *(ч. 3 ст. 13 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В трехдневный срок, а за 3 и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно | ОИК, суд |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК  *(ч. 12 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 11 сентября 2025 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари УИК |
| 14 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  *(ч. 11 ст. 11 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После подписания списка избирателей, но не позднее 11 сентября 2025 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели УИК |
| **II. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | |
| 15 | Представление в ТИК списка назначенных в УИК, ТИК наблюдателей  *(ч. 7.1 ст. 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 08 сентября 2025 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования  (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, субъекты общественного контроля |
| 16 | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель  *(ч. 8 ст. 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |
| 17 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ИК ЯНАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для подачи заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации  *(п. 4 постановления ЦИК России от 05 июля 2022 года № 89/743-8 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования»)* | Не позднее 20 июля 2025 года | ИК ЯНАО |
| 18 | Подача в ИК ЯНАО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 3.2, 4, 12 статьи 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 13 ст. 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 05 июля 2022 года № 89/743-8)* | С 20 июля 2025 года и не позднее 04 сентября 2025 года, в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за семь дней до дня досрочного голосования  (в период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, референдумов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)) | Редакции средств массовой информации |
| **III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
| 19 | Составление, размещение на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, направление в ТИК списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом № 67-ФЗ и Законом ЯНАО № 30-ЗАО принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  *(п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ)* | Не позднее 22 июня 2025 года  (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ЯНАО |
| 20 | Самовыдвижение кандидата, представление в ОИК документов о самовыдвижении кандидатов  *(ч. 6.1 ст. 18 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 июня до 18 часов 00 минут по местному времени 10 июля 2025 года  (начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 21 | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по соответствующему многомандатному избирательному округу (далее – МИО)  *(ч. 6.1 ст. 18, ч. 2 ст. 70 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 июня до 18 часов 00 минут по местному времени 10 июля 2025 года  (начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| 22 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения (не более 10 представителей) / назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  *(ст. 17, ч. 10 ст. 41 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После выдвижения кандидатов | Избирательные объединения/кандидаты |
| 23 | Представление в ТИК документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по МИО  *(ч. 6.1 ст. 18, ч. 1 ст. 70.1 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 июня до 18 часов 00 минут по местному времени 10 июля 2025 года  (начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 24 | Регистрация, отказ в регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата  *(ч. 4 ст. 77 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 3 дней после дня подачи заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам и иных необходимых документов к нему | ОИК |
| 25 | Назначение доверенных лиц кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов (до 5 доверенных лиц)  *(ч. 1 ст. 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После выдвижения кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 26 | Регистрация, отказ в регистрации доверенных лиц кандидатов, доверенных лиц избирательных объединений  *(ч. 1. ст. 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК для доверенных лиц кандидатов / ТИК для доверенных лиц избирательных объединений |
| 27 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов для заверения списка кандидатов по МИО  *(ч. 3 ст. 70.1 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после представления документов для заверения списка кандидатов по МИО | ТИК |
| 28 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по МИО либо об отказе в его заверении  *(ч. 4 ст. 70.1 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 3 дней со дня приема необходимых документов | ТИК |
| 29 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по МИО с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов по МИО  *(ч. 5 ст. 70.1 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
| 30 | Представление в ОИК кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, документов, указанных в частях 2.1, 4 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 1.1 ст. 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После заверения ТИК списка кандидатов по МИО до 18 часов 00 минут по местному времени 14 июля 2025 года  (не позднее 18 часов местного времени в течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по МИО |
| 31 | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижении кандидата  *(ч. 3 ст. 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после представления документов | ОИК |
| 32 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом  *(ч. 5 ст. 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По мере поступления сведений | ОИК |
| 33 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением\*  *(ч. 3 ст. 20 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* \*Не требуется сбор подписей избирателей на муниципальных выборах для кандидатов, выдвинутых политическими партиями согласно списку, утвержденному: постановлением ЦИК России от 20 октября 2021 года № 67/493-8; постановлением ИК ЯНАО от 09 марта 2021 года № 166/1643-6 (для ТИК Надымского района, города Нового Уренгоя) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане РФ, обладающие активным избирательным правом |
| 34 | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата  *(ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 73 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не ранее 15 июля 2025 года и не позднее чем до 18 часов 00 минут по местному времени 01 августа 2025 года  (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем до 18 часов по местному времени за 43 дня до дня голосования) | Кандидат |
| 35 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов, необходимых для регистрации кандидата  *(ч. 2 ст. 21 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после приема избирательных документов, в том числе подписных листов | ОИК |
| 36 | Проведение проверок достоверности сведений, предоставленных кандидатами  *(ч. 6 ст. 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления ТИК. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ТИК |
| 37 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  *(ч. 7 ст. 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно при выявлении данных фактов | ОИК |
| 38 | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов  *(ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| 39 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количество достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата, также копий иных документов, указанных в ч. 16 ст. 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО | Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором должен рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| 40 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательного объединения - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  *(ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО)* | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 41 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  *(ч. 2 ст. 23, ст. 74 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
| 42 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации  *(ч. 4 ст. 74 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После принятия решения ОИК о регистрации кандидата | ОИК |
| 43 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа  *(ч. 9 ст. 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ОИК |
| 44 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах в объеме, установленном ТИК  *(ч. 6 ст. 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 48 часов с момента регистрации кандидатов | ОИК |
| **IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 45 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  *(ч. 2 ст. 25 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 46 | Реализация права кандидата представить в ОИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры  *(ч. 1 ст. 75 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 06 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 10 сентября 2025 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидат |
| 47 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по МИО  *(ч. 3 ст. 75 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 06 сентября 2025 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по МИО |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата  *(ч. 2 ст. 65 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно при поступлении документов | ОИК |
| 49 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации и выдача ему копии данного решения  *(ч. 4 ст. 75 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно | ОИК |
| 50 | Реализация права подачи заявления в суд об отмене регистрации кандидата  (п. 5 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее 03 сентября 2025 года  (не позднее чем за восемь дней до дня (первого дня) голосования) | ОИК, зарегистрированные кандидаты |
| 51 | Представление в ОИК в письменной форме сведений о судимости зарегистрированного кандидата, в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата  *(ч. 13 ст. 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат |
| **V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| 52 | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [части 4](consultantplus://offline/ref=64CC58254DCC572E739284F94E2BEBA96E37C42743AAA9A0DA6883B3AC700A20C4622FE7376DA838F8D5BBuEu7I) статьи 31 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  *(ч. 9 ст. 31 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 по 24 июня 2025 года  (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Орган местного самоуправления |
| 53 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  *(ч. 8 ст. 31 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 по 29 июня 2025 года  (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу |
| 54 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий    *(ч. 7 ст. 31 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 20 июня по 04 июля 2025 года  (после представления перечня, но не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | ТИК |
| 55 | Опубликование решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, в полном объеме в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе, передача в иные средства массовой информации либо доведение до сведения избирателей иным путем  *(ч. 2 ст. 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение пяти дней со дня принятия решения комиссии | ТИК, ОИК, УИК |
| 56 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям, обеспечивающим подготовку и проведение выборов, эфирного времени для информирования избирателей в порядке, установленном Законом ЯНАО № 30-ЗАО, а также печатной площади для опубликования решений и актов избирательной комиссии, размещения иной печатной информации  *(ч. 8 ст. 29 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий, подпадающие под действие [части 4 статьи 31](consultantplus://offline/ref=63511560599B03F99C91FE08F4EBDE945B453E4EC793215090DFA0F011A9B1A51C662B1DA351DCECD078EDLAT4K) Закона ЯНАО № 30-ЗАО |
| 57 | Агитационный период для избирательного объединения  *(ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по МИО до 00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по МИО |
| 58 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по МИО  *(ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Со дня представления в ОИК документов для выдвижения до 00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по МИО |
| 59 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по МИО  *(ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
| 60 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации  *(ч. 2 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 19 июня и не позднее 19 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 61 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  *(ч. 7 ст. 34 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 19 июня и не позднее 19 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 62 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  *(ч. 3 ст. 38 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 19 июня и не позднее 19 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 63 | Распространение печатных, а равно аудиовизуальных и иных агитационных материалов  *(ч. 5 ст. 38 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В агитационный период после представления в ОИК экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | Кандидаты |
| 64 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  *(ч. 9 ст. 38 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 14 августа 2025 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Орган местного самоуправления |
| 65 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от получения эфирного времени в части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов путем сообщения об этом в письменной форме в ТИК  *(ч. 2 ст. 76 Закона ЯНАО№ 30-ЗАО)* | Не позднее 09 августа 2025 года  (не позднее чем за 35 дней до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
| 66 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  *(ч. 2 ст. 33 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 16 августа 2025 года до 00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года  (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания,  кандидаты, избирательные объединения |
| 67 | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)  *(ч. 13.1 ст. 34 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты |
| 68 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени  *(ч. 6 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующей организации телерадиовещания |
| 69 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования эфирного времени путем сообщения об этом в письменной форме организации телерадиовещания  *(ч. 11 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После проведения жеребьевки и не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
| 70 | Утверждение решением ТИК и опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях графика распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно  *(ч. 6.1 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После принятия решения ТИК до предоставления эфирного времени | ТИК |
| 71 | Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени за плату на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  *(чч. 8, 9, 10 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Организация телерадиовещания |
| 72 | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени в филиал ПАО «Сбербанк России»  *(ч. 14 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 73 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени в организацию телерадиовещания  *(ч. 14 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 74 | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно  *(ч. 6 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 75 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования печатной площади путем сообщения об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания  *(ч. 11 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После проведения жеребьевки и не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 76 | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади за плату на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  *(чч. 8, 9, 10 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания |
| 77 | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в филиал ПАО «Сбербанк России»  *(ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 78 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в редакцию периодического печатного издания  *(ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 79 | Перечисление денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  *(п. 2.36 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной постановлением ИК ЯНАО от 28 апреля 2023 года № 56/439-7 (далее – Инструкция))* | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа (распоряжения) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 80 | Перевод денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  *(п. 2.36 Инструкции)* | В срок не более трех рабочих дней, начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета кандидата | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 81 | Представление в ТИК данных отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами, установленными ТИК  *(ч. 9 ст. 34 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 14 по 24 сентября 2025 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 82 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  *(чч. 2, 3 ст. 37 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 83 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  *(ч. 4 ст. 37 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 84 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов  *(ч. 4.1 ст. 37 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 85 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований  *(ч. 2 ст. 37 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В порядке, установленном Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган местного самоуправления |
| 86 | Размещение на стендах в помещениях УИК информации о зарегистрированных кандидатах  *(ч. 7 ст. 23, ч. 6 ст. 74 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 29 августа 2025 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | УИК |
| 87 | Размещение на стендах в помещениях УИК информации об отмене (аннулировании) регистрации зарегистрированных кандидатов  *(ч. 7 ст. 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после получения сведений из ТИК | УИК |
| 88 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы ОИК, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение её в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление в ТИК копии указанной публикации, а также сообщение ей адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии  *(ч. 10 ст. 32 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 03 сентября 2025 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован |
| 89 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  *(ч. 3 ст. 30 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 09 сентября до момента окончания голосования 14 сентября 2025 года  (в течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования (последний день голосования)) |  |
| 90 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  *(ч. 7 ст. 29 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 12 сентября 2025 года до момента окончания голосования 14 сентября 2025 года  (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
| 91 | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  *(ч. 12 ст. 34 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 92 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  *(ч. 17 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| 93 | Предоставление копий теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  *(ч. 17 ст. 35 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | По требованию соответствующей избирательной комиссии | Организации телерадиовещания |
| **VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 94 | Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  *(ч. 2 ст. 40 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 19 по 28 июня 2025 года  (в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Орган местного самоуправления |
| 95 | Распределение средств на подготовку и проведение выборов УИК  *(чч. 5, 7 ст. 40 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 24 августа 2025 года или по мере их поступления  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования, в дальнейшем – по мере их поступления) | ТИК |
| 96 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  *(ч. 2 ст. 78 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 1.2 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением ИК ЯНАО от 28 апреля 2023 года № 56/438-7 (далее – Порядок)* | В течение трех дней после получения ОИК уведомления о выдвижении кандидата, иных документов, представляемых в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 68, частью 1.1 статьи 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО | ОИК |
| 97 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда  *(ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 78 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 1.2 Порядка)* | После письменного уведомления ОИК о выдвижении кандидата и получения разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления в ОИК документов для регистрации | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 98 | Сообщение в ОИК реквизитов специального избирательного счета по установленной Порядком форме  *(п. 1.7 Порядка)* | Не позднее чем через три дня со дня открытия специального избирательного счета | Кандидат |
| 99 | Представление в ОИК первого финансового отчета  *(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, пп. 4.6, 4.7 Инструкции)* | Одновременно со сдачей в ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат |
| 100 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов  *(ч. 5 ст. 42 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 2.6 Порядка)* | Ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с передачей данных указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе – не реже одного раза в неделю, а с 01 сентября 2025 года (за 10 дней до дня (первого дня) голосования) – не реже одного раза в три операционных дня по формам № 1, 2 Порядка | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 101 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств  *(ч. 5 ст. 42 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В трехдневный срок, а с 08 сентября 2025 года немедленно  (в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению ТИК, по соответствующему избирательному фонду- по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 102 | Направление в ИК ЯНАО информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  *(п. 5.1 Инструкции)* | Периодически, но не реже чем один раз в две неделидо 12 сентября 2025 года  (периодически, но не реже чем один раз в две неделидо дня (первого дня) голосования) | ТИК |
| 103 | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на официальном сайте ИК ЯНАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  *(ч. 16 ст. 41 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 5.2 Инструкции)* | Периодически, но не реже чем один раз в две недели после поступления соответствующей информации от ТИК |  |
| 104 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  *(ст. 80 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 5.1 Инструкции)* | Периодически, но не реже чем один раз в две неделидо 12 сентября 2025 года  (периодически, но не реже чем один раз в две неделидо дня (первого дня) голосования) | ТИК |
| 105 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 4 ст. 44 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 106 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата анонимными жертвователями  *(ч. 5 ст. 44 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 107 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и  сообщение результатов проверки в ТИК  *(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 108 | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением части 7 статьи 41 Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно | ТИК |
| 109 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам  *(ч. 1 ст. 46 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 4.4 Инструкции)* | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 110 | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования  *(ч. 6 ст. 42 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | 12 сентября 2025 года  (прекращаются в день (первый день) голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 111 | Закрытие специального избирательного счета  *(ч. 9 ст. 42 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | До дня представления итогового финансового отчета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 112 | Представление в ОИК итогового финансового отчета и прилагаемых к нему финансовых документов  *(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, пп. 4.6, 4.7, 4.8 Инструкции)* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 113 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования  *(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления финансовых отчетов | ТИК |
| 114 | Публикация финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов  *(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение 3 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 115 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете кандидата, и закрытие этого счета  *(ч. 2 ст. 46 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, п. 3.6 Порядка)* | С 13 ноября 2025 года  (по истечении 60 дней со дня (последнего дня) голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
| 116 | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных данной УИК на подготовку и проведение выборов  *(ч. 5 ст. 47 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 24 сентября 2025 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| 117 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  *(ч. 7 ст. 47 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| **VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
| 118 | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  *(ч. 4 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 24 августа 2025 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| 119 | Утверждение текста избирательных бюллетеней по МИО  *(ч. 4 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 24 августа 2025 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ОИК |
| 120 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  *(ч. 13 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 121 | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в части 13 статьи 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, или их представителей о месте и времени передачи избирательных бюллетеней в УИК  *(ч. 16 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче избирательных бюллетеней | ОИК |
| 122 | Передача избирательных бюллетеней в УИК  *(чч. 14, 15 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 10 сентября 2025 года, а при проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) | ОИК |
| 123 | Изготовление избирательных бюллетеней  *(ч. 2 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В сроки, установленные ТИК | Полиграфическая организация (по решению ТИК) |
| 124 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  *(ч. 2 ст. 51 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 03 сентября 2025 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня голосования  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
| 125 | Реализация избирателем права подачи в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  *(ч. 2 ст. 53 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | С 04 сентября до 14 часов 00 минут 14 сентября 2025 года  (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 126 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях  *(ч. 2 ст. 52 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не ранее 24 августа 2025 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК |
| 127 | Проведение голосования  *(ч. 1 ст. 51 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | 12, 13, 14 сентября 2025 года с 8 до 20 часов 00 минут по местному времени | УИК |
| 128 | Объявление о проведении членами УИК голосования вне помещения для голосования  *(ч. 5 ст. 53 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель УИК |
| 129 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ОИК  *(ч. 22 ст. 50 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | 14 сентября 2025 года после окончания времени голосования | ОИК |
| 130 | Подсчет голосов избирателей  *(ч. 2 ст. 55 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 131 | Проведение итогового заседания УИК и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке  *(ч. 25 ст. 55 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей | УИК |
| 132 | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 28 ст. 55 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК |
| 133 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ОИК  *(ч. 29 ст. 55 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК |
| 134 | Определение результатов выборов по МИО (проведение итогового заседания ОИК, подписание протокола о результатах выборов по МИО, составление сводной таблицы, принятие решения о результатах выборов по МИО)  *(ч.ч. 1, 5 ст. 57, ст. 81 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 18 сентября 2025 года  (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | ОИК |
| 135 | Выдача заверенных копий протоколов ОИК о результатах выборов лицам, указанным в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО № 30-ЗАО  *(ч. 5 ст.57 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Немедленно после подписания протокола ОИК о результатах выборов по соответствующему МИО | ОИК |
| 136 | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом представительного органа муниципального образования, извещения о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему МИО  *(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Незамедлительно после подписания протокола ОИК о результатах выборов по соответствующему МИО | ОИК |
| 137 | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей  *(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 138 | Установление общих результатов выборов  *(ст. 57-1 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 29 сентября 2025 года  (не позднее чем через две недели после дня голосования) | ТИК |
| 139 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации  *(ч. 2 ст. 61 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 140 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов  *(ч. 3 ст. 61 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 04 октября 2025 года  (в течение трех недель со дня голосования) | ТИК |
| 141 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий  *(ч. 4 ст. 61 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | Не позднее 13 ноября 2025 года  (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
| 142 | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании  *(ч. 3 ст. 60 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 60 Закона ЯНАО № 30-ЗАО | ОИК |
| 143 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов  *(ст. 63 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)* | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК ЯНАО от 30 августа 2024 года № 99/798-7 «Об утверждении Порядка хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе с использованием мажоритарной системы относительного большинства, и Порядка уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе с использованием мажоритарной системы относительного большинства» | Избирательные комиссии |